BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Quản lý đặt và hủy suất ăn cho nhân viên Quản lý tổng hợp số liệu và báo cáo suất ăn cho bộ phận hành chính và nhà bếp

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Là một nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn cơm trưa trước 9h30 sáng trực tuyến trên hệ thống, để không phải mất thời gian xếp hàng chờ lấy đồ ăn vào buổi trưa Là nhân viên bộ phận hành chính, tôi muốn hệ thống tự động tổng hợp số lượng từng món ăn của toàn công ty vào lúc 9h30 để tôi không mất 45 phút đếm sổ thủ công và gửi chính xác số liệu cho nhà bếp

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Thiết kế cơ sở dữ liệu vì đây là công việc kỹ thuật nhằm xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu cho hệ thống, mang lại giá trị kỹ thuật cho đội ngũ phát triển chứ không trực tiếp bàn giao tính năng hay mang lại giá trị nghiệp vụ trực

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Small và Tétable: Từ “chạy nhanh” và “dễ dùng”, “hài lòng” đang quá chung chung không cụ thể khiến cho Dev khó lòng thiết kế ra chính xác theo yêu cầu

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Small và Independent: Story gộp quá nhiều tính năng lớn (đặt suất, hủy, đổi món, xem lịch sử,...) vào chung một lúc khiến việc ước lượng và hoàn thành trong một Sprint bất khả thi

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given nhân viên đang ăn ở màn hình suất ăn và chưa đặt suất ăn When nhân viên muốn hủy suất ăn đã đặt trước lúc 9h và bấm nút xác nhận hủy Then hệ thống thông báo hủy thành công đồng thời giữ nguyên tiền trong tài khoản (không bị trừ) |
| AC-02 | Given nhân viên đang ăn ở màn hình suất ăn và chưa đặt suất ăn When nhân viên muốn hủy suất ăn đã đặt trước lúc 10h và bấm nút xác nhận hủy Then hệ thống thông báo hủy thất bại, đưa ra thông báo không thể hủy do quá giờ hủy , trừ tiền suất cơm vào tiền lương |
| AC-03 | Given nhân viên chưa đặt suất ăn cho ngày hôm nay When nhân viên muốn hủy suất ăn lúc 9h và bấm nút xác nhận hủy Then hệ thống thông báo hủy thất bại vì không tìm thấy suất ăn đã đặt trước |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC-06: Phải là Must vì phải đăng nhập được vào tài khoản nội bộ công ty mới có thể tiến hành thao tác và sử dụng các chức năng khác trong hệ thống, có thể coi nó như một tính năng bảo mật và xác thực danh tính SC-07: Là Won’t vì nó không cần thiết cũng như thiếu hạng mục này thì hệ thống vẫn chạy tốt

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp là SC-06,01,02,04 Vì velocity trung bình là 20 SP , tổng Story Point là 8 + 5 + 3 + 5 = 21 ; chọn 4 hạng mục này vì Must là bắt buộc phải có để hệ thống có thể hoạt động trơn tru sau đó mức độ ưu tiên giảm dần xuống should, could rồi cuối cùng là won’t. Trong 4 hạng mục trên bỏ thiếu SC03 cũng là must nhưng thiếu nó hệ thống vẫn có thể nhận suất, hủy suất ăn, làm bình thường mà với lượng SP có hạn thì ưu tiên gom nhiều hạng mục must có thể trước và giải quyết bài toán cơ bản là đặt và hủy suất ăn trước

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Hoàn thiện hệ thống xác thực người dùng nội bộ, tính năng đặt và hủy suất ăn cơ bản cùng bảng lịch sử giao dịch để nhân viên có thể sử dụng thay thế ghi chép tay

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Tính đến hết ngày làm việc thứ 5, theo đường lý tưởng nhóm đáng lẽ phải hoàn thành được 10 Story Point , nhưng thực tế nhóm mới hoàn thành được 5 Story Point => Sprint đang bị chậm tiến độ